## Hoja1
mes | Paso metodologico | Acción | Recursos | Resultado potencial
Enero | 1# Analisis de mercado, definición del producto, diseño de plataforma. | Analizar el mercado para valorar necesidades de los traders. | Equipo de investigación, encuetas, entrevistas. | Informe sobre el mercado y la competencia, demanda y oportunidades.
Febrero |  | Definir funcionalidades claves dela plataforma digital según los resultados del mes anterior obtenidos. | Equipo técnico, analista de producto, diseñadores UX/UI. | Documentacion detallada del proceso, especificaciones tecnicas.
Marzo |  | Prototipo de la plataforma. | Diseñadores UX/UI, editor de imagen y video. | Prototipo y maquetado funcional de la interfaz grafica.
Abril |  | Revision y Ajustes necesarios. | Diseñadores, FeedBack con especialistas del campo. | Prototipo adaptado y un plan de desarrollo depurado para los proximos pasos.
Mayo | 2# Desarrollo final y pruebas estrategicas necesarias para los resultados preliminares. | Desarrollo del MVP (Producto Minimo viable). | Desarrolladores, IDES, librerias, infraestructura. | MVP funcional adecuado y que cumpla con las caracteristicas minimas indispensables de la plataforma.
Junio |  | Pruebas, Testing, Corección de Errores. | Equipo de QA testing, herramientas de debugging. | Feedback de usuarios internos, Versión mejorada del MVP, mejoras técnicas, depuracion de errores.
Julio |  | Prueba piloto con usuarios reales. Lanzamiento de versión beta a grupo reducido. | Usuarios beta, herramienta de análisis, equipo de soporte. | Datos de uso reales. Feedback de usuarios para ajustes funcionales.
Agosto |  | Optimizacion y Preparación para el lanzamiento. Ajustes finales según feedback anterior. | Equipo de desarrolladores, Equipo de marketing, Base de datos, infra estructura. | Plataforma optimizada y para el lanzamiento.
Septiembre | 3# Lanzamiento del proyecto al mercado, Marketing digital, Embudo de ventas, fidelizacion, monitoreo del rendimiento. | Lanzamiento oficial. Iniciar capaña de marketing y publicidad. | Equipo de marketing, recursos publicitarios, guionistas. | Plataforma lanzada al mercado, campaña de marjeting, seminarios y conferencias dadas.
Octubre |  | Fidelización para retener clientes, Embudo de venta, captacion de diferentes perfiles de clientes. | Equipo de soporte al cliente, gestión de relaciones con los clientes (CRM). | Clientes fidelizados, clientes satisfechos, potencial referidos.
Noviembre |  | Crecion de plan de referidos, monitoreo de la plataforma, evaluacion sorbre los resultados del lanzamiento. Recopilacion de datos. | Herammientas de análisis de datos, equipo de an{alisis. | Informe de rendimiento, balance de ingresos y gastos obtenidos.
Diciembre |  | Ajustes finalez, planificacion para una segunda etapa según los datos reales obtenidos. Potencial expansión a nuevos mercados. | Equipo de estrategia, desarrolladores, analistas de datos. | Plan de acción para el próximo año.